## CALCULOS (hidden)
CALCULAR ESFUERZO NOMINAL |  |  |  |  | CALCULAR ESFUERZO AJUSTADO |  | CALCULAR PERSONAL |  | CALCULAR ESFUERZO MANTENIMIENTO ANTICIPADO
A | 2.45 |  |  |  | Multiplicadores de esfuerzo |  | P | #DIV/0! | MMm | #DIV/0!
PERS
factores de escala |  |  |  |  | RCPX |  | CALCULAR TAMAÑO MANTENIMIENTO |  | CALCULAR ESFUERZO MANTENIMIENTO POST-ARQUITECTURA (REUTILIZACION)
PREC |  |  |  |  | RUSE
FLEX |  |  |  |  | PDIF |  | CA | 1 | Multicadores de esfuerzo PA
RESL |  |  |  |  | PREX |  | CM | 0.256 | RELY | 0
TEAM |  |  |  |  | FCIL |  |  |  | DATA | 0
PMAT |  |  |  |  | SCED |  | MCF | #DIV/0! | CPLX | 0
| 0 |  |  |  | SCED(%) |  |  |  | RUSE | 0
B | 0.91 |  |  |  |  | 0 | SU | 20 | DOCU | 0
[5 empty] | PM | 0 | UNFM | 0.2 | TIME | 0
PF | A | M | B | TOT |  |  |  |  | STOR | 0
E |  |  |  | 0 | CALCULAR TIEMPO DE DESARROLLO |  | MAF | 1.04 | PVOL | 0
S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ACAP | 0
C |  |  |  | 0 | B' | 1.01 | BSC | 0 | PCAP | 0
ALI |  |  |  | 0 | C' | 3.67 |  |  | PCON | 0
ALE |  |  |  | 0 | D' | 0.28 | SIZEm | #DIV/0! | AEXP | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | PEXP | 0
LENG |  |  |  |  | TDEV | 0 |  |  | LTEX | 0
[9 empty] | TOOL | 0
SLOCK | 0 | [7 empty] | SITE | 0
KSLOCK | 0 | [7 empty] | SCED | 0
0
MM | 0 | [7 empty] | ASLOCK
[9 empty] | KASLOCK | 0
IM
CM
DM
[9 empty] | AA | 0
[9 empty] | AAF | 0
[9 empty] | AAM | 0
[9 empty] | AT | 0
[9 empty] | SIZEr | 0
[9 empty] | MMr | 0
Note on J4: Key: PERSONAL NECESARIO
Note on N4: Key: ESFUERZO MANTENIMIENTO
Note on J8: Key: PORCENTAGE CODIGO AÑADIDO (F(KSLOCK)
Note on J9: Key: PORCENTAGE CODIGO MODIFICADO
Note on J11: Key: FACTOR DE CAMBIO
Note on J13: José Luis: INCREMENTO DE COMPRENSIÓN DEL SOFTWARE
Note on G14: Key: ESFUERZO AJUSTADO (MM AJUSTADO)
Note on J14: José Luis: NIVEL DE DESCONOCIMIENTO DEL PROGRAMADOR
Note on J16: Key: FACTOR AJUSTE DE MANTENIMIENTO
Note on J18: José Luis: TAMAÑO DE CÓDIGO BASE
Note on J20: Key: TAMAÑO MANTENIMIENTO
Note on A22: Key: LINEAS DE CODIGO POR PUNTOS DE FUNCION
Note on G22: José Luis: TIEMPO DE DESARROLLO
Note on A24: Key: TAMAÑO
Note on A27: Key: ESFUERZO NOMINAL
Note on N27: Key: CODIGO ADAPTADO
Note on N30: Key: % DE INTEGRACION REQUERIDA
Note on N31: Key: % CODIGO MODIFICADO
Note on N32: Key: % DISEÑO MODIFICADO
Note on N34: Key: GRADO DE VALORIZACION Y ASIMILACION DE CODIGO
Note on N36: Key: FACTOR DE AJUSTE DE ADAPTACION
Note on N38: Key: MULTIPLICADOR DE AJUSTE PARA LA ADAPTACION
Note on N40: Key: TRADUCCION AUTOMATICA DE CODIGO
Note on N42: Key: TAMAÑO REUTILIZACION
Note on N44: Key: ESFUERZO REUTILIZACION

## Multiplicador de Esfuerzo (EMA) (hidden)
EM | Extra Bajo | Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto
RCPX | 0.73 | 0.81 | 0.98 | 1 | 1.3 | 1.74 | 2.38
RUSE | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
PDIF | 0 | 0 | 0.87 | 1 | 1.29 | 1.81 | 2.61
PERS | 2.12 | 1.62 | 1.26 | 1 | 0.83 | 0.63 | 0.5
PREX | 1.59 | 1.33 | 1.12 | 1 | 0.87 | 0.71 | 0.62
FCIL | 1.43 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.62
SCED | 0 | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | 0
¦ |  | 75 | 85 | 100 | 130 | 160
Note on A2: Key: Confiabilidad y Complegidad del producto.
Note on B2: Key: Muy poco enfasis en la fiabilidad, documentacion. Muy Simple complegidad del producto. Pequeñan medida de la base de datos.
Note on A3: Key: Reusabilidad del producto.
Note on A4: Key: Dificultad de la plataforma.
Note on A5: Key: Aptitud del personal
Note on A6: Key: Experiencia del personal.
Note on A7: Key: Facilidades.
Note on A8: Key: Cronograma de desarrollo requerido (%)

## Factores de Esfuerzo (FE) (hidden)
| Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto
PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
PMAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
Note on A2: José Luis: PRECEDENCIA
Note on A3: José Luis: FLEXIBILIDAD DE DESARROLLO
Note on A4: José Luis: ARQUITECTURA/RESOLUCIÓN DE RIESGOS
Note on A5: José Luis: COHESIÓN DEL EQUIPO
Note on A6: José Luis: MADUREZ DEL PROCESO

## Multiplicadores Esfuerzo (MEPA) (hidden)
| Muy Bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Extra Alto
RELY | 0.82 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.26 | 0
DATA | 0 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.28 | 0
CPLX | 0.73 | 0.87 | 1 | 1.17 | 1.34 | 1.74
RUSE | 0 | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
DOCU | 0.81 | 0.91 | 1 | 1.11 | 1.23 | 0
TIME | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1.29 | 1.63
STOR | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 1.17 | 1.46
PVOL | 0 | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | 0
ACAP | 1.42 | 1.19 | 1 | 0.85 | 0.71 | 0
PCAP | 1.34 | 1.15 | 1 | 0.88 | 0.76 | 0
PCON | 1.29 | 1.12 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0
AEXP | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.88 | 0.81 | 0
PEXP | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.91 | 0.85 | 0
LTEX | 1.2 | 1.09 | 1 | 0.91 | 0.84 | 0
TOOL | 1.17 | 1.09 | 1 | 0.9 | 0.78 | 0
SITE | 1.22 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.8
SCED | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | 0
0.40409
0
Note on A2: José Luis: FIABILIDAD REQUERIDA DE SOFTWARE
Note on A3: José Luis: MEDIDA DEL VOLUMEN DE DATOS
Note on A4: José Luis: COMPLEJIDAD DEL PRODUCTO
Note on A5: José Luis: REUTILIZACIÓN REQUERIDA
Note on A6: José Luis: DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS CICLOS DE VIDA
Note on A7: José Luis: RESTRICCIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN
Note on A8: José Luis: RESTRICCIÓN DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL
Note on A9: José Luis: VOLATILIDAD DE LA PLATAFORMA
Note on A10: José Luis: HABILIDAD DEL ANALISTA
Note on A11: José Luis: HABILIDAD DEL PROGRAMADOR
Note on A12: José Luis: CONTINUIDAD DEL PERSONAL
Note on A13: José Luis: EXPERIENCIA EN LAS APLICACIONES
Note on A14: José Luis: EXPERIENCIA EN LA PLATAFORMA
Note on A15: José Luis: EXPERIENCIA EN LA HERRAMIENTA Y EL LENGUAJE
Note on A16: José Luis: USO DE HERRAMIENTAS SOFTWARE
Note on A17: José Luis: DESARROLLO MULTILUGAR
Note on A18: José Luis: CALENDARIO DE DESARROLLO REQUERIDO

## Puntos de Funcion (PF) (hidden)
| ALTA | MEDIA | BAJA
Entadas | 6 | 4 | 3
Salidas | 7 | 5 | 4
Consultas | 6 | 4 | 3
Grupos de datos logicos internos | 15 | 10 | 7
Grupos de datos logicos externos | 10 | 7 | 5

## CALCULOS CASOS DE USO
Calculo casos de Uso
1) Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) |  |  | 3) Puntos de caso de uso sin ajustar (UUCP) | [5 empty] | 7) Esfuerzo horas-hombre
|  |  | UUCP | 93 |  |  |  |  | Factor | Valor
Tipo de actor | Cantidad | Resultado | [6 empty] | E1 | 1
Simple | 1 | 1 | [6 empty] | E2 | 1
Medio | 0 | 0 | 4) Factor de complejidad tecnica (TCF) |  |  | 5) Factor ambiental (EF) |  |  | E3 | 0
Complejo | 4 | 12 | [6 empty] | E4 | 1
UAW |  | 13 | Factor | Valor | Total | Factor | Valor | Total | E5 | 0
|  |  | T1 | 5 | 10 | E1 | 0 | 0 | E6 | 1
|  |  | T2 | 5 | 5 | E2 | 2 | 1 | E7 | 0
2) Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) |  |  | T3 | 1 | 1 | E3 | 3 | 3 | E8 | 1
|  |  | T4 | 3 | 3 | E4 | 2 | 1 | TOTAL | 5
Tipo de transacciones | Cantidad | Resultado | T5 | 0 | 0 | E5 | 4 | 4
Simple | 14 | 70 | T6 | 3 | 1.5 | E6 | 3 | 6 | CF | 36
Medio | 1 | 10 | T7 | 5 | 2.5 | E7 | 0 | 0
Complejo |  | 0 | T8 | 0 | 0 | E8 | 3 | -3 | E | 3377.4624
UUCW |  | 80 | T9 | 3 | 3 | Efactor |  | 12 | E | 4.6909
|  |  | T10 | 5 | 5 |  |  |  | E/P | 0.21318
Tipo de clases de analisis | Cantidad | Resultado | T11 | 4 | 4 |  | EF | 1.04 | 8) TOTAL DE PROYECTO
Simple |  | 0 | T12 | 0 | 0
Medio |  | 0 | T13 | 2 | 2 | 6)Puntos de caso de uso ajustado (UCP) |  |  | Actividad | Horas-Hombre
Complejo |  | 0 | Tfactor |  | 37 |  |  |  | Análisis | 844.3656
UUCW |  | 0 |  |  |  | UCP | 93.8184 |  | Diseño | 1688.7312
|  |  |  | TCF | 0.97 |  |  |  | Programación | 3377.4624
[9 empty] | Pruebas | 1266.5484
[9 empty] | Sobrecarga | 1266.5484
[9 empty] | Total | 8443.656
Note on E5: José Luis: Puntos de caso de uso sin ajustar (UUCP)
Note on A10: José Luis: Factor de peso de los actores sin ajustar
Note on M16: José Luis: Horas-Persona.
Note on M18: Luzhow: Esfuerzo horas-hombre (horas)
Note on A19: José Luis: Factor de peso de los actores sin ajustar (Transacciones)
Note on M19: José Luis: Esfuerzo mes/persona
Note on M20: José Luis: ESFUERZO POR PERSONA
Note on J21: José Luis: Factor ambiental (EF)
Note on A25: José Luis: Factor de peso de los actores sin ajustar (clases de analisis)
Note on I25: José Luis: Puntos de caso de uso ajustado (UCP)
Note on F26: José Luis: Factor de complejidad tecnica

## UAW
Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW)
Tipo de actor | Descripción | Factor
Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación (API). | 1
Medio | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. | 2
Complejo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). | 3

## UUCW
Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW)
1) Basado en transacciones
Tipo de caso de uso | Descripción | Factor
Simple | 3 transacciones o menos | 5
Medio | 4 a 7 transacciones | 10
Complejo | Más de 7 transacciones | 15
2) Basados en clases de análisis
Tipo de caso de uso | Descripción | Factor
Simple | Menos de 5 clases | 5
Medio | 5 a 10 clases | 10
Complejo | Más de 10 clases | 15

## TCF
Factores de complejidad técnica (TCF)
1) Peso de los factores de complejidad técnica. |  |  | 2) Escala de los factores de complejidad técnica.
Factor | Descripción | Peso | Descripción | Valor
T1 | Sistema distribuido. | 2 | Irrelevante | 0
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta. | 1 | Irrelevante | 1
T3 | Eficiencia del usuario final. | 1 | Irrelevante | 2
T4 | Procesamiento interno complejo. | 1 | Medio | 3
T5 | El código debe ser reutilizable. | 1 | Medio | 4
T6 | Facilidad de instalación. | 0.5 | Escencial | 5
T7 | Facilidad de uso. | 0.5
T8 | Portabilidad. | 2
T9 | Facilidad de cambio. | 1
T10 | Concurrencia. | 1
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad. | 1
T12 | Provee acceso directo a terceras partes. | 1
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario. | 1

## EF
Factores ambientales (EF)
1) Peso de los factores ambientales. |  |  | 2) Escala de los factores de complejidad técnica.
|  |  | Descripción | Valor
Factor | Descripción | Peso | Irrelevante | 0
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado. | 1.5 | Irrelevante | 1
E2 | Experiencia en la aplicación. | 0.5 | Irrelevante | 2
E3 | Experiencia en orientación a objetos. | 1 | Medio | 3
E4 | Capacidad del analista líder. | 0.5 | Medio | 4
E5 | Motivación. | 1 | Escencial | 5
E6 | Estabilidad de los requerimientos | 2
E7 | Personal part-time | -1
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1

## Tablas Esfuerzo (E)
1) Factor de el esfuerzo horas-persona. |  | 2) Cantidad de horas-persona según el valor.
Factor | Filtro | Horas-Persona (CF) | Descripción
De E1 a E6 | Factor < 3 | 20 | Si el valor es<=2
De E7 a E8 | Factor > 3 | 28 | Si el valor es<=4
|  | 36 | Si el valor es>=5
3) Distribución en porcentaje, para el esfuerzo total
Actividad | Porcentaje
Análisis | 10%
Diseño | 20%
Programación | 40%
Pruebas | 15%
Sobrecarga | 15%

## % Traduccion Automatizada (AT) (hidden)
AT
Procesamiento en BATCH | 0.96
BATCH con SORT | 0.9
BATCH con DBMS | 0.88
BATCH, SORT, DBMS | 0.82
INTERACTIVO | 0.5

## Factores de influencia (hidden)
| NO PRESENTE | INSIGNIFICANTE | MODERADA | PROMEDIO | SIGNIFICATIVA | FUERTE
C1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
C14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Note on A2: Key: Comunicaciòn de datos.
Note on A3: Key: Funciones distribuidas.
Note on A4: Key: Objetivos de performance.
Note on A5: Key: Configuración usada fuertemente (usabilidad).
Note on A6: Key: Tasa de transacciones.
Note on A7: Key: Entrada de datos en linea.
Note on A8: Key: Eficiencia del usuario final.
Note on A9: Key: Actualización en linea.
Note on A10: Key: Procesamiento complejo.
Note on A11: Key: Reusabilidad.
Note on A12: Key: Facilidad de instalación.
Note on A13: Key: Facilidad operacional.
Note on A14: Key: Sitios múltiples.
Note on A15: Key: Facilitamiento del cambio.

## LENGUAGES (hidden)
LENGUAGE | PONDERACION
Access | 38
Ada 83 | 71
Ada 95 | 49
AI Shell | 49
APL | 32
Assembly - Basic | 320
Assembly - Macro | 213
Basic - ANSI | 64
Basic - Compiled | 91
Basic - Visual | 32
C | 128
C++ | 55
Cobol (ANSI 85) | 91
Database – Default | 40
Fifth Generation Language | 4
First Generation Language | 320
Forth | 64
Fortran 77 | 107
Fortran 95 | 71
Fourth Generation Language | 20
High Level Language | 64
HTML 3.0 | 15
Java | 53
Jovial | 107
Lisp | 64
Machine Code | 640
Modula 2 | 80
Pascal | 91
PERL | 27
PowerBuilder | 16
Prolog | 64
Query – Default | 13
Report Generator | 80
Second Generation Language | 107
Simulation – Default | 46
Spreadsheet | 6
Third Generation Language | 80
Unix Shell Scripts | 107
USR_1 | 1
USR_2 | 1
USR_3 | 1
USR_4 | 1
USR_5 | 1
Visual Basic 5.0 | 29
Visual C++ | 34

## SU (hidden)
Incremento de Comprensión del software
| Muy Bajo | Bajo | Normal | Alto | Muy Alto | SEL
Estructura | Muy baja, cohesión alta, código "spaguetti". | Cohesión moderadamente baja, alto acoplamiento. | Razonadamente bien estructurado; algunas áreas débiles. | Alta cohesión, bajo acoplamiento. | Fuerte modularidad, información oculta en estructura de datos/control. | 20
Claridad de Aplicación | No ajuste entre programa y aplicación. | Alguna correlación entre programa y aplicación. | Correlación moderada etre programa y aplicación. | Buena correlación entre programa y aplicación. | Claro ajuste entre programa y aplicación vistas-globales. | 30
Descriptibidad Propia | Código confuso; documentación perdida, confusa u obsoleta. | Algún comentario de código y cabeceras; alguna documentacón útil. | Nivel moderado en comentarios de código, cabeceras, documentaciones. | Buen comentario en código y cabeceras; documentación útil; algunas áreas débiles. | Código descriptivo por sí mismo; documentación actualizada; Bien organizada, con diseño racional. | 10
Incremento de SU a ESLOCK | 50 | 40 | 30 | 20 | 10

## AA (hidden)
Grado de Valorización y Asimilación para la reutilización.
incremento AA | Nivel de Esfuerzo AA
0 | Ninguno.
2 | Módulo básico de búsqueda y documentación.
4 | Algún módulo de Test y Evaluación (T&E), documentación.
6 | Módulo considerable de T&E, documentación.
8 | Módulo Extensivo de T&E, documentación.

## UNFM (hidden)
Nivel de conocimento del software (proyecto) para el programador.
Incremento UNFM | Nivel de desconocimiento
0 | Completamente conocido.
0.2 | Bastante conocido.
0.4 | Algo conocido.
0.6 | Considerablemente desconocido.
0.8 | Bastante desconocido.
1 | Completamente desconocido.